## Sheet1
功能模块 | 编号 | 功能测试描述 | 预期结果 | 备注 | 实际结果 | 计划测试时间 | 实际测试时间
注：统一待办、已办的测试，界面自适配等在以下功能测试中检验
登录注册模块 | 1.1 | 输入正确的学号和密码 | 成功登录，页面上方显示并常驻个人姓名与学号 |  | 通过 | 第九周 | 第九周
| 1.2 | 输入错误的学号 | 提示用户不存在或学号输入错误 | 只提示登录失败，请重试 | 未通过
| 1.3 | 输入错误的密码 | 提示密码错误并让用户重新输入密码 | 只提示登录失败，请重试 | 未通过
| 1.4 | 退出账户 | 成功退出，页面上方恢复登录与注册框 | 缺少提示用户成功退出窗口 | 通过
| 1.5 | 注册账户 | 弹出注册用户页面 | 功能未实现 | 未通过
垃圾分类知识页面 | 2.1 | 可以分类查看垃圾种类 | 页面展示所选类别的垃圾信息 |  | 通过
| 2.2 | 可以搜索垃圾 | 页面筛选出与搜索关键字符合的垃圾信息 |  | 通过
垃圾识别页面 | 3.1 | 上传图像 | 页面展示出所上传的图片 |  | 通过
| 3.2 | 识别垃圾图像 | 页面展示出识别数据预测，和分类预测 |  | 通过
| 3.3 | 搜索识别关键字 | 页面展示出搜索关键字符合的垃圾信息 | 功能未实现 | 未通过
小游戏 | 4.1 | 垃圾分类小游戏 | 进入游戏 |  | 通过
留言墙页面 | 5.1 | 新增留言 | 留言展示在页面上 | 功能未实现 | 未通过